# RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES

- Nota Técnica NT 01- R00 -Versão inicial - 27/02/2025

- Nota Técnica NT02- R00 -Versão inicial - 21/03/2025

- Nota Técnica NT03-R00-Versão inicial -11/04/2025

- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R00 - Versão inicial - 11/03/2025

- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R01- Atendimento aos comentários da SEMIL - 24/03/2025

- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial -07/04/2025

- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial 23/04/2025

- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Revisada -28/04/2025

- Relatório D20-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025

- Relatório D20-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025

- Relatório D20-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025

- Relatório D21-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025

- Relatório D21-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025

- Relatório D21-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025

- Relatório D20-2 Versão 00 – 22/04/2025

- Relatório D20-2 Versão 01 – Ajuste Folha de ponto – 06/05/2025

- Relatório D3 parcial – Caracterização Ambiental – 13/05/2025

- Relatório D3 parcial – Sistemas Portos, Hidrovias e Travessias – 13/05/2025

- Relatório D3 parcial – Dutovias – 16/05/2025

- Relatório D20-3 Versão 00 – 03/06/2025

- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Rev02 - 22/06/2025

- Relatório D20-4 Versão 00 – 10/07/2025

- Apresentação e planilha colaborativa dos projetos prioritários - 29/07.

- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial da reformulação do produto - 31/07/2025

- Nota Técnica referente ao Produto D4 – Obtenção de Matrizes Multimodais para o ano-base - 04/08/25

- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - versão resumida - 05/08/2025

- Planilha com dados da pesquisa de preferência declarada (PPD) tratada - envio 21/08/25

- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - Versão REV04 -02/09/2025

- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Ferrovias – 11/08/25

- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Aerovias – 13/08/25

- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Rev03- 25/08/2025

- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Dutovias – 26/08/25

- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - Versão REV04 -02/09/2025

- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo – Apresentação no CONSEMA – 17/09/25

- Relatório D20-5 Versão 00 – 22/09/2025

- Relatório do produto D3 - 24/09/25

- Relatório D20-6 Versão 00 – 25/09/2025

- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - Versão REV05 -30/09/2025

- Relatório D20-7 Versão 00 – 02/10/2025

- Relatório D20-7 Versão 01 – 13/10/2025

- Relatório D20-8 Versão 00 – 24/10/2025

- Produto D4 - Obtenção de matrizes multimodais para o ano base – Tomo 1 – Rev00 – 31/10/2025

- Produto D4 - Obtenção de matrizes multimodais para o ano base – Tomo 2 – Rev00 -31/10/2025

- Produto D6 - Levantamento e atualização da infraestrutura existente e das capacidades – Rev00 -31/10/2025

- Produto D7 – 7 - Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal– Rev00 - 31/10/2025

- Produto D8 - Construção de modelos de transporte – Rev00 -31/10/2025

- Relatório D20-8 Versão 01 – 11/11/2025

- Relatório D20-8 Versão 02 – 12/11/2025

- Produto D05-1 - Evento Regional 1 – Registro – Rev00 – 03/12/2025

- Produto D3 - Caracterização do Sistema de Transporte, Tomos 1 a 7 - 05/12/2025

- Produto D18-1 – Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios, Tomo 1 – Governança – Versão 00 – 05/12/2025

- Produto D8 - Construção de modelos de transporte – Versão 01 – 08/12/2025

- Produto D3 - Caracterização do Sistema de Transporte – Tomo 2 – Ferrovias – Versão 04 - 10/12/2025

- Produto D7 - Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal – Versão 01 - 10/12/2025

- Relatório D20-9 Versão 00 – 10/12/2025

- Produto D3 – Tomo 2 – Ferrovias – REV 05 – 11/12/2025

- Produto D3 - Tomo 3 – Portos REV 04 – 11/12/2025

- Produto D3 - Tomo 4 – Hidrovias e Travessias – REV 05 - 11/12/2025

- Produto D7 - Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal – REV 01 – 11/12/2025

- Produto D5-2 - 2º Fórum Regional - município de Sorocaba – REV00 - 12/12/2025

- Produto D3 – Tomo 1 - Sistema Rodoviário – REV 03– 14/12/2025

- Produto D3 – Tomo 6 - Dutovias – REV 03 - 14/12/2025

- Produto D3 – Tomo 5 - Aerovias – REV 05 - 15/12/2025

- Produto D7 - Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal – REV 02 – 17/12/2025

- Produto D5-1 - 1º Fórum Regional - município de Registro – REV01 - 17/12/2025

- Produto D5-3 - 3º Fórum Regional - município de Ribeirão Preto – REV00 – 22/12/2026

- Produtos D4-1 - Levantamento de Dados Secundários e Coleta de Dados Primários – Rodovias – REV 01 - 23/12/2025

- Produto D4-2 - Elaboração das matrizes de viagens – REV 01 - 23/12/2025

- Produto D18 – Tomo 1 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios / Governança – REV 01 – 23/12/2025

- Produto D3 - Tomo 3 – Portos – REV 05 - 26/12/2025

- Produto D3 - Tomo 4 – Hidrovias e Travessias – REV 06 - 26/12/2025

- Produto D5-2 - 2º Fórum Regional - município de Sorocaba – REV01 - 07/01/2026

- Produto D5-3 - 3º Fórum Regional - município de Ribeirão Preto – REV01 – 07/01/2026

- Produto D9 – Projeções de demanda – REV 00 – 16/01/26

- Produto D18 – Tomo 1 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios – Governança – REV 02 – 23/01/26

- Produto D6 - Levantamento e atualização da infraestrutura existente e das capacidades – Rev01 - 26/01/2026

- Produto D18 – Tomo 1 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios – Governança – REV 03 – 27/01/26

- Relatório D20-11 – REV 00 – 29/01/2026

- Relatório D20-11 – REV 01 – 30/01/2026

- Produto D9 – Caracterização da oferta futura – REV 00 – 05/02/26

- Produto D5-4 - 4º Fórum Regional - município de Bauru – REV00 – 10/02/2026

- Produto D18 – Tomo 1 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios - Governança, Arcabouço Jurídico e Meio Ambiente – REV 04 – 10/02/2025

- Produto D9 – Projeções de demanda – REV 01 – 13/02/26

- Relatório D20-12 – REV 00 – 26/02/2026

- Relatório D20-12 – REV 01 – 27/02/2026

- Produto D5-5 – 5º Fórum Regional - município de Campinas – REV 00 – 05/03/2026

- Produto D5-6 – 6º Fórum Regional - município de São José do Rio Preto – REV 00– 05/03/2026

- Produto D5-5 – 5º Fórum Regional - município de Campinas – REV 01– 09/03/2026

- Produto D5-7 – 7º Fórum Regional - município de Santos – REV 00– 09/03/2026

- Produto D6 - Levantamento e atualização da infraestrutura existente e das capacidades – Rev02 - 09/03/2026

- Produto D3 – Tomo 6 - Dutovias – REV 06– 09/03/2026

- Produto D3 – Tomo 1 - Sistema Rodoviário – REV 05– 10/03/2026

- Produto D18 – Tomo 2 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios / Modelo de Negócios e Garantias e Hidrovias– REV 01 – 10/03/2026

- Produto D8 - Construção de modelos de transporte – Rev02 – 13/03/2026

- Produto D18 – Tomo 3 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios / Rodovias – REV 00 – 19/03/2026

- Produto D5-8 – 8º Fórum Regional - município de São José dos Campos – REV 00– 02/04/2026

- Produto D18 – Tomo 3 - Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios / Rodovias e Ferrovias – REV 00 – 06/04/2026

- Produto D3 – Tomo 1 - Sistema Rodoviário – REV 07– 06/04/2026

- Produto D3 – Tomo 2 – Ferrovias – REV 07 – 06/04/2026

- Produto D3 - Tomo 3 – Portos – REV 07 - 06/04/2026

- Produto D3 - Tomo 4 – Hidrovias e Travessias – REV 07 - 06/04/2026

- Produto D3 – Tomo 5 - Aerovias – REV 06 - 06/04/2026

- Produto D3 – Tomo 6 - Dutovias – REV 07 - 06/04/2026

- Produto D3 – Tomo 7 – Terminais Intermodais – REV 05 – 06/04/2026

- Produto D6 - Levantamento e atualização da infraestrutura existente e das capacidades – Rev03 - 07/04/2026

- Produto D6 - Levantamento e atualização da infraestrutura existente e das capacidades – Rev04 - 10/04/2026

- Produto D5-9 – 9º Fórum Regional - município de São Paulo – REV 00– 10/04/2026

- Produto D9 – Projeções de demanda – REV 02– 10/04/2026

# VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS

## Atividades Sistema de Informação

O Consórcio está utilizando a plataforma SharePoint como ferramenta principal para a transmissão e o compartilhamento de arquivos entre os membros da equipe e o cliente. Desenvolvido pela Microsoft, o SharePoint é uma plataforma colaborativa que permite armazenar, organizar e compartilhar documentos de maneira segura e eficiente.

O Portal está estruturado com base em uma matriz de permissionamento, que define diferentes níveis de acesso e modificação para os grupos Cliente e Consórcio. Cada grupo possui permissões específicas conforme suas funções no projeto.

Atualmente, o grupo Cliente possui acesso de visualização à pasta Cliente (https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/CLIENTE/)  e permissão para edição da pasta de Material colaborativo entre Cliente e Consórcio

(https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/MATERIALCOLABORATIVOCLIENTECONSORCIO/).

A pasta Cliente constitui a principal fonte de dados compartilhados e está subdividida em:

- 01_Produtos: reúne todos os produtos em desenvolvimento, bem como os já aprovados.

- 02_Medições: armazena os documentos de medição entregues ao longo do projeto.

- 03_Ofícios: contém os ofícios enviados e recebidos, organizados cronologicamente.

- 04_Acervo: contém os dados utilizados na elaboração dos produtos. Essa pasta contém:

  - Uma Planilha de Verificação, que relaciona os arquivos entregues aos respectivos produtos, funcionando como um controle de rastreabilidade. Para facilitar a navegação e compreensão dessa estrutura, foi elaborado o Manual do Acervo Técnico, que descreve a organização do acervo.;

  - Arquivos geográficos: todos os dados espaciais utilizados no projeto estão sendo fornecidos em formato shapefile, com todos os atributos necessários, seguindo o Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 (EPSG:4674);

  - Tabelas e bancos de dados: planilhas utilizadas no projeto em formato .xlsx ou .csv (este último utilizado caso o volume de dados ultrapasse o limite do Excel).

- 05_Atas e Registros das Reuniões: contém as atas e registros de reuniões entre empresa e cliente.

Dessa forma, a pasta Cliente consolida-se como a Base de Conhecimento do projeto, reunindo dados, relatórios e documentos essenciais para acompanhamento e consulta pelas partes interessadas.

Já a pasta de Material colaborativo entre Cliente e Consórcio configura o espaço onde Cliente e Consórcio podem disponibilizar arquivos destinados à construção conjunta de conteúdo.

Durante o período de 11/03/2025 a 10/04/2026, foram adicionados ao repositório os arquivos apresentados na tabela que segue apresentada.

Tabela 4-1 – Arquivos adicionados ao repositório.

| NOME DO ARQUIVO | DATA DE UPLOAD NA PASTA | CAMINHO |
| --- | --- | --- |
| APÊNDICE D – APÊNDICE DIGITAL – ZONEAMENTO.zip | 13/03/2026 | CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D08 - Construção de modelos de transporte/ |
| APÊNDICE E – APÊNDICE DIGITAL – MATRIZES DE DEMANDA CONSOLIDADAS.zip | 13/03/2026 | CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D08 - Construção de modelos de transporte/ |
| APÊNDICE G – APÊNDICE DIGITAL – REDE EM SHAPEFILE.zip | 13/03/2026 | CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D08 - Construção de modelos de transporte/ |
| D8 - Construção de modelos de transporte_Rev02 - 130326.docx | 13/03/2026 | CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D08 - Construção de modelos de transporte/ |
| D8 - Construção de modelos de transporte_Rev02 - 130326.pdf | 13/03/2026 | CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D08 - Construção de modelos de transporte/ |
| RedeMultimodal_v263_12mar2026.ver | 13/03/2026 | CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D08 - Construção de modelos de transporte/ |

## Produtos medidos no período da medição

Em 09/12/25 foi aprovada a realização de medições parciais de produtos solicitada pelo Consórcio (despacho 0091727007 constante no processo SEI 139.00062285/2024-56). Diante dessa deliberação, os seguintes produtos foram considerados aprovados e, portanto, passam a integrar a medição referente a este período:

- Produto D5-8 - Evento Regional 8 – São José dos Campos;

- Produto D5-9 - Evento Regional 9 – São Paulo;

# CRONOGRAMA

Durante o nono mês de contrato, foram desenvolvidas atividades das Etapas 2, 3 e 4. A seguir encontra-se uma visão detalhada do avanço das atividades.

| Atividade | Avanço (%) |  |
| --- | --- | --- |
| Relatório D1 - Plano de Trabalho | 100 |  |
| Reunião de partida | 100 |  |
| Apresentação da Nota Técnica | 100 |  |
| Organograma do projeto | 100 |  |
| Cronograma de realização das atividades | 100 |  |
| Matriz de comunicação | 100 |  |
| Ações de comunicação social | 100 |  |
| Definição de metodologia | 100 |  |
| Principais fontes e bases de dados | 100 |  |
| Organização preliminar da Base de Conhecimento | 100 |  |
| Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo |  | 100 |  |
| Apresentação da Nota Técnica |  | 100 |  |
| Levantamento de indicadores socioeconômicos |  | 100 |  |
| Caracterização do perfil de uso do solo |  | 100 |  |

| Relatório D3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional | 100 |
| --- | --- |
| Apresentação da Nota Técnica | 100 |
| Diagnóstico do Sistema de Transporte Regional | 100 |

| Relatório D4 - Obtenção de matrizes multimodais para o ano base; 85. Apresentação da Nota Técnica; 100. Levantamento de dados existentes; 100. Pesquisas específicas para o estudo-rodovias; 100. Pesquisas com Embarcadores e Pesquisas de Preferência Declarada (PPD) Elaboração das matrizes de viagens; 36 100. |
| --- |
| Relatório D5 – Ações Regionais de Divulgação | 75 |
| Identificação dos atores de interesse e dos locais | 100 |
| Preparação do material de divulgação | 75 |
| Realização de eventos | 75 |
| Relatório D6 – Levantamento da Infraestrutura Existente e das Capacidades | 75 |
| Apresentação da Nota Técnica | 75 |
| Levantamento da infraestrutura de transportes | 75 |
| Relatório D7 – Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal | 100 |
| Definição de objetivos e metas | 100 |
| Definição de indicadores | 100 |
| Metodologia para construção e análise de cenários | 100 |
| Relatório D8 – Construção de modelos de transporte | 70 |
| Definição do zoneamento | 100 |
| Montagem da rede de simulação | 100 |
| Custos Logísticos | 100 |
| Consolidação das Matrizes de viagem | 80 |
| Calibração do modelo de rede | 70 |
| Modelos de escolha modal | 70 |
| Relatório D9 – Projeções de demanda | 70 |
| Identificação da relação entre indicadores econômicos/sociais e demanda | 70 |
| Projeções macroeconômicas | 70 |
| Projeção de demanda de cargas | 70 |
| Projeção de demanda de passageiros | 70 |

| Relatório D10 – Projeções de demanda | 57 |
| --- | --- |
| Identificação e avaliação das obras de ampliação de capacidade | 70 |
| Georreferenciamento das obras de ampliação de capacidade | 70 |
| Oferta: Uso da oferta futura ‐ todos os modais | 30 |
| Relatório D11 Análise de fatores que influenciam cenários futuros | 60 |
| Evoluções tecnológicas | 60 |
| Novos serviços de transporte | 60 |
| Análise dos pontos indicados nos contatos setoriais | 60 |
| Relatório D18 – Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios | 56 |
| Governança | 100 |
| Jurisdições | 54 |
| Aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios | 54 |

# PRÓXIMOS PASSOS

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução do desenvolvimento do produto D4-3;

- Coordenação técnica do planejamento e execução dos workshops– produto D5;

- Coordenação técnica das ações para a revisão do produto D6;

- Coordenação técnica das ações para a revisão do produto D8;

- Coordenação técnica das ações para a revisão do produto D9;

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração da versão final do produto D10;

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D11;

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D12;

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D13;

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D14;

- Coordenação técnica para a consolidação da metodologia a ser aplicada no produto D17;

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D18.

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PREVISTO E REALIZADO

Abaixo é apresentado o cronograma físico-financeiro, no qual cada produto possui uma linha indicando a porcentagem prevista e outra linha com o valor realizado para o mês 14.

| CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEQ. | CÓD. | PRODUTOS | Duração | % de Medição | Valor do Item (R$) | STATUS | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 |  |  |
| 2.1 | ETAPA 1 | PLANO DE TRABALHO | 1.00 meses |  | R$ 364,960.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 364,960.92 |  |
| 2.1.1 | D-1 | Plano de Trabalho | 1.00 mês | 2.07% | R$ 364,960.92 | Previsto | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 364,960.92 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 364,960.92 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 364,960.92 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 364,960.92 |  |
| 2.2 | ETAPA 2 | DIAGNÓSTICO | 8.00 meses |  | R$ 6,138,041.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 685,544.53 |  |
| 2.2.1 | D-2 | Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo | 2.00 mês | 3.88% | R$ 685,544.53 | Previsto | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ 685,544.53 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 685,544.53 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado | 85.00% | 10.00% | 2.00% | 1.00% |  | 1.00% |  | 1.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 685,544.53 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 685,544.53 |  |
| 2.2.2 | D-3 | Caracterização do Sistema de Transporte | 2.00 mês | 4.54% | R$ 802,565.85 | Previsto |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ 802,565.85 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 802,565.85 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado | 40.00% | 30.00% | 20.00 | 2.00% | 3.00% |  |  | 3.00% |  |  |  |  | 2.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 802.565,85 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.2.3 | D-4 | Obtenção de matrizes multimodais para o ano base | 3.00 mês | 7.23% | R$ 1,278,216.69 | Previsto |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1,278,216.69 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1,278,216.69 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado | 25.00% | 5.00% | 36.00% | 4.00% | 10.00% |  |  | 3.00% |  |  |  |  | 1.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1,022,573.35 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.2.4 | D-5 | Ações Regionais de Divulgação | 4.00 mês | 9.69% | R$ 1,711,953.04 | Previsto |  | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1,711,953.04 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1,711,953.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  | 20.00% |  |  |  |  |  |  |  | 15.00% | 5.00% | 5.00% | 15.00% | 15.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 171,195.30 | R$ 342.390,60 | R$ 171,195.30 | R$ 513.585,90 | R$ 342.390,60 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.2.5 | D-6 | Levantamento da Infraestrutura Existente e das Capacidades | 2.00 mês | 2.64% | R$ 465,856.70 | Previsto |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 465,856.70 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 465,856.70 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  | 15.00% | 35.00% | 20.00% | 5.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.2.6 | D-7 | Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal | 2.00 mês | 3.02% | R$ 533,262.32 | Previsto |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 533,262.32 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 533,262.32 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  | 31.00% | 39.00% | 30.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 533,262.32 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.2.7 | D-8 | Construção de modelos de transporte | 2.00 mês | 3.74% | R$ 660,641.94 | Previsto |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 660,641.94 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 660,641.94 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  | 49.00% | 14.00% |  |  |  | 7.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.3 | ETAPA 3 | SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS | 6.00 meses |  | R$ 3,023,301.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ - |  |
| 2.3.1 | D-9 | Projeções de demanda | 2.00 mês | 2.93% | R$ 518,133.27 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 518,133.27 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 518,133.27 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00% | 5.00% | 25.00% | 9.00% | 24.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.3.2 | D-10 | Caracterização da oferta futura | 2.00 mês | 2.89% | R$ 510,782.44 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 510,782.44 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 510,782.44 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00% | 12.00% | 20.00% | 7.00% |  | 10.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.3.3 | D-11 | Análise de fatores que influenciam cenários futuros | 2.00 mês | 4.83% | R$ 854,183.25 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 854,183.25 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 854,183.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00% | 26.00% | 11.00% | 10.00% | 5.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.3.4 | D-12 | Simulação de cenários futuros | 4.00 mês | 2.91% | R$ 514,531.21 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 514,531.21 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 514,531.21 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.3.5 | D-13 | Identificação de pontos de atenção no sistema logístico | 2.00 mês | 3.54% | R$ 625,671.81 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 625,671.81 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 625,671.81 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.4 | ETAPA 4 | PROPOSTA DE INTERVENÇÕES LOGÍSTICAS - PLANO DE AÇÃO | 6.00 meses |  | R$ 2,749,754.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2,749,759.25 |  |
| 2.4.1 | D-14 | Intervenções e projetos selecionados | 2.00 mês | 3.31% | R$ 584,401.29 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 584,401.29 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 584,401.29 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.4.2 | D-15 | Estimativa de CAPEX e OPEX | 2.00 mês | 2.75% | R$ 486,003.96 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 486,003.96 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 486,003.96 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.4.3 | D-16 | Cálculo de benefício econômico | 2.00 mês | 3.64% | R$ 644,171.15 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 644,171.15 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 644,171.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.4.4 | D-17 | Hierarquização de projetos | 2.00 mês | 3.61% | R$ 637,366.81 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00% | 50.00% |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 637,366.81 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 637,366.81 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.4.5 | D-18 | Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios | 3.00 mês | 2.25% | R$ 397,811.05 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 397,811.05 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 397,811.05 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  | 15.00% | 8.00% |  | 2.00% | 7.00% | 10.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 79.562,21 | R$ 79.562,21 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.5 | ETAPA 5 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ASSESSORIA | 23.00 meses |  | R$ 5,396,816.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 5,762,928.14 |  |
| 2.5.1 | D-19 | Relatórios Finais | 1.00 mês | 5.68% | R$ 1,003,512.88 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1,003,512.88 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1,003,512.88 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |  |
| 2.5.2 | D-20 | Coordenação Executiva e Sistema de Informação | 24.00 mês | 1.77% | R$ 312,026.92 | Previsto | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 312,026.92 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.33% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ 13,001.12 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 182.015,70 |  |
| 2.5.3 | D-21 | Apoio Técnico / Relatórios Mensais | 24.00 mês | 23.09% | R$ 4,081,276.56 | Previsto | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 100.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 4,081,276.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizado | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.33% |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ 170,053.19 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.380.744,66 |  |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ 17,672,874.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PERCENTUAL (%) | 3.10% | 4.91% | 5.58% | 8.27% | 10.72% | 3.67% | 4.05% | 4.77% | 3.97% | 3.93% | 5.87% | 3.95% | 4.58% | 4.34% | 3.79% | 4.68% | 4.64% | 3.29% | 6.71% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PREVISTO MENSAL | R$ 548,015.23 | R$ 868,598.84 | R$ 985,620.16 | R$ 1,461,271.00 | R$ 1,895,007.35 | R$ 648,911.01 | R$ 716,316.63 | R$ 843,696.25 | R$ 701,187.58 | R$ 693,836.75 | R$ 1,037,237.56 | R$ 697,585.52 | R$ 808,726.12 | R$ 767,455.60 | R$ 669,058.27 | R$ 827,225.46 | R$ 820,421.12 | R$ 580,865.36 | R$ 1,186,567.19 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 17,672,874.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) | 3.10% | 8.02% | 13.59% | 21.86% | 32.58% | 36.26% | 40.31% | 45.08% | 49.05% | 52.98% | 58.85% | 62.79% | 67.37% | 71.71% | 75.50% | 80.18% | 84.82% | 88.11% | 94.82% | 95.86% | 96.89% | 97.93% | 98.96% | 100.00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PREVISTO ACUMULADO | R$ 548,015.23 | R$ 1,416,614.07 | R$ 2,402,234.23 | R$ 3,863,505.24 | R$ 5,758,512.58 | R$ 6,407,423.59 | R$ 7,123,740.22 | R$ 7,967,436.47 | R$ 8,668,624.06 | R$ 9,362,460.81 | R$ 10,399,698.37 | R$ 11,097,283.89 | R$ 11,906,010.01 | R$ 12,673,465.61 | R$ 13,342,523.88 | R$ 14,169,749.33 | R$ 14,990,170.45 | R$ 15,571,035.82 | R$ 16,757,603.01 | R$ 16,940,657.32 | R$ 17,123,711.63 | R$ 17,306,765.94 | R$ 17,489,820.25 | R$ 17,672,874.56 | R$ 17,672,874.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | PERCENTUAL (%) | 3.10% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 4.91% | 1.04% | 10.81% | 2,97% | 2,45% | 8,93% | 2,97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | REALIZADO MENSAL | R$ 548,015.23 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 183,054.31 | R$ 868,598.84 | R$ 183,054.31 | R$ 1,910,085.29 | R$ 525.444,91 | R$ 433.811,82 | R$1.578.768,27 | R$ 525.444,91 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7.671.549,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) | 3.10% | 4.14% | 5.17% | 6.21% | 7.24% | 8.28% | 9.32% | 14.23% | 15.27% | 26.07% | 29,05% | 31,50% | 40,44% | 43,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | REALIZADO ACUMULADO | R$ 548,015.23 | R$ 731,069.54 | R$ 914,123.85 | R$ 1,097,178.16 | R$ 1,280,232.47 | R$ 1,463,286.78 | R$ 1,646,341.10 | R$ 2,514,939.94 | R$ 2,697,994.25 | R$ 4,608,079.54 | R$ 5.133.524,45 | R$ 5.567.336,27 | R$ 7.146.104,55 | R$ 7.671.549,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.671.549,46 |  |

O gráfico abaixo apresenta o previsto e o realizado, sendo que o décimo quarto ponto, referente a abril de 2026, representa o mês atual.

Desvio Identificado: Sim

Motivo do Desvio: Não aprovação dos produtos D6, D8 e D9. Entrega parcial dos produtos D4, D5 e D10. Não entrega dos produtos D11, D12, D13 e D14.

Plano de Ação: Entrega final dos produtos D4, D5, D6, D8, D9 e D10 e entrega dos produtos D11, D12, D13 e D14.

# RESUMO DA MEDIÇÃO

| Produto | Valor |
| --- | --- |
| D5-8 | R$ 171.195,30 |
| D5-9 | R$ 171.195,30 |
| D20 | R$ 13.001,12 |
| D21 | R$ 170.053,19 |
| Total da medição 14 | R$ 525.444,91 |
| Medição Acumulada: | R$ 7.671.549,46 |
| Saldo Contratual: | R$ 10.001.325,13 |